## Output
Job Number | Job Description | Type | Original Estimate | Approved C/O's | Pending C/Os | Current Estimate | Est @ Completion | Actual | Over Budget | % Complete | Earned Revenue | Billing Over/Under
15.60.001 | St. John Church | Billing | 0 | 0 | 0 | 0 | 8050 | 8050 | 8050 |  | 8050 | 8050
15.60.001 | St. John Church | Cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
15.60.001 | St. John Church | Margin | 0 | 0 | 0 | 0 | 8050 | 8050 | 8050
15.60.001 | St. John Church | Margin % | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
16.10.001 | 19th 1908 | Billing | 42000 | 0 | 0 | 42000 | 42000 | 8500 | 0 |  | 4127 | 4373
16.10.001 | 19th 1908 | Cost | 29190 | 0 | 0 | 29190 | 31193 | 3065 | 2003 | 9.83%
16.10.001 | 19th 1908 | Margin | 12810 | 0 | 0 | 12810 | 10807 | 5435 | -2003
16.10.001 | 19th 1908 | Margin % | 30.5% | 0% | 0% | 30.5% | 25.73% | 63.94% | 0%
16.10.004 | Canfield 3106 | Billing | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 |  | 661 | -661
16.10.004 | Canfield 3106 | Cost | 945 | 0 | 0 | 945 | 1288 | 568 | 343 | 44.08%
16.10.004 | Canfield 3106 | Margin | 555 | 0 | 0 | 555 | 213 | -567 | -342
16.10.004 | Canfield 3106 | Margin % | 37% | 0% | 0% | 37% | 14.17% | 0% | 0%
17.10.003 | Camden 350/9561 Olympic | Billing | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 7000 | 0 |  | 5051 | 1949
17.10.003 | Camden 350/9561 Olympic | Cost | 23625 | 0 | 0 | 23625 | 25445 | 3672 | 1820 | 14.43%
17.10.003 | Camden 350/9561 Olympic | Margin | 11375 | 0 | 0 | 11375 | 9555 | 3328 | -1820
17.10.003 | Camden 350/9561 Olympic | Margin % | 32.5% | 0% | 0% | 32.5% | 27.3% | 47.54% | 0%
17.10.003.1 | Olympic 9561 | Billing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
17.10.003.1 | Olympic 9561 | Cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 158 | 0%
17.10.003.1 | Olympic 9561 | Margin | 0 | 0 | 0 | 0 | -158 | 0 | -158
17.10.003.1 | Olympic 9561 | Margin % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
17.10.006 | Olympic 9550 | Billing | 33950 | 0 | 0 | 33950 | 33950 | 7000 | 0 |  | 397 | 6603
17.10.006 | Olympic 9550 | Cost | 22916 | 0 | 0 | 22916 | 22916 | 268 | 0 | 1.17%
17.10.006 | Olympic 9550 | Margin | 11034 | 0 | 0 | 11034 | 11034 | 6732 | 0
17.10.006 | Olympic 9550 | Margin % | 32.5% | 0% | 0% | 32.5% | 32.5% | 96.17% | 0%
17.10.007 | Durant 9913 | Billing | 33950 | 0 | 0 | 33950 | 33950 | 7000 | 0 |  | 2827 | 4173
17.10.007 | Durant 9913 | Cost | 22916 | 0 | 0 | 22916 | 23461 | 1954 | 545 | 8.33%
17.10.007 | Durant 9913 | Margin | 11034 | 0 | 0 | 11034 | 10489 | 5046 | -545
17.10.007 | Durant 9913 | Margin % | 32.5% | 0% | 0% | 32.5% | 30.89% | 72.09% | 0%
17.10.008 | Doheny 432 | Billing | 33950 | 0 | 0 | 33950 | 33950 | 7000 | 0 |  | 2159 | 4841
17.10.008 | Doheny 432 | Cost | 23595 | 0 | 0 | 23595 | 23811 | 1514 | 216 | 6.36%
17.10.008 | Doheny 432 | Margin | 10355 | 0 | 0 | 10355 | 10139 | 5486 | -216
17.10.008 | Doheny 432 | Margin % | 30.5% | 0% | 0% | 30.5% | 29.86% | 78.37% | 0%
17.10.013 | Longwood 1749 | Billing | 5500 | 0 | 0 | 5500 | 5500 | 0 | 0 |  | 176 | -176
17.10.013 | Longwood 1749 | Cost | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 80 | 0 | 3.2%
17.10.013 | Longwood 1749 | Margin | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | -80 | 0
17.10.013 | Longwood 1749 | Margin % | 54.55% | 0% | 0% | 54.55% | 54.55% | 0% | 0%
17.10.014 | Denny 5111 | Billing | 6625 | 0 | 0 | 6625 | 6625 | 5650 | 0 |  | 6625 | -975
17.10.014 | Denny 5111 | Cost | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 2873 | 2873 | -1127 | 100%
17.10.014 | Denny 5111 | Margin | 2625 | 0 | 0 | 2625 | 3752 | 2777 | 1127
17.10.014 | Denny 5111 | Margin % | 39.62% | 0% | 0% | 39.62% | 56.63% | 49.15% | 0%
17.10.015 | Corteen 5505 | Billing | 54125 | 0 | 0 | 54125 | 54450 | 5450 | 325 |  | 5110 | 340
17.10.015 | Corteen 5505 | Cost | 37125 | 0 | 0 | 37125 | 37493 | 3519 | 368 | 9.39%
17.10.015 | Corteen 5505 | Margin | 17000 | 0 | 0 | 17000 | 16957 | 1931 | -43
17.10.015 | Corteen 5505 | Margin % | 31.41% | 0% | 0% | 31.41% | 31.14% | 35.43% | -13.23%
17.10.018 | Fulton 7063 | Billing | 48000 | 0 | 0 | 48000 | 49500 | 7000 | 1500 |  | 3901 | 3099
17.10.018 | Fulton 7063 | Cost | 32400 | 0 | 0 | 32400 | 32480 | 2560 | 80 | 7.88%
17.10.018 | Fulton 7063 | Margin | 15600 | 0 | 0 | 15600 | 17020 | 4440 | 1420
17.10.018 | Fulton 7063 | Margin % | 32.5% | 0% | 0% | 32.5% | 34.38% | 63.44% | 94.67%
17.10.019 | Martin Luther 639 | Billing | 69750 | 8200 | 0 | 77950 | 77950 | 77950 | 0 |  | 85215 | -7265
17.10.019 | Martin Luther 639 | Cost | 47081 | 3700 | 0 | 50781 | 26019 | 28444 | -24763 | 109.3%
17.10.019 | Martin Luther 639 | Margin | 22669 | 4500 | 0 | 27169 | 51931 | 49506 | 24763
17.10.019 | Martin Luther 639 | Margin % | 32.5% | 54.88% | 0% | 34.85% | 66.62% | 63.51% | 0%
17.10.026 | Titus 14707 | Billing | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 | 450 |  | 450 | 0
17.10.026 | Titus 14707 | Cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 100%
17.10.026 | Titus 14707 | Margin | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150
17.10.026 | Titus 14707 | Margin % | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.32% | 33.32% | 33.32%
17.10.027 | Park View 233 | Billing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
17.10.027 | Park View 233 | Cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 100%
17.10.027 | Park View 233 | Margin | 0 | 0 | 0 | 0 | -250 | -250 | -250
17.10.027 | Park View 233 | Margin % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
17.10.028 | Kling 12004 | Billing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
17.10.028 | Kling 12004 | Cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 100%
17.10.028 | Kling 12004 | Margin | 0 | 0 | 0 | 0 | -250 | -250 | -250
17.10.028 | Kling 12004 | Margin % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
17.10.029 | Las Palmas 1216 | Billing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
17.10.029 | Las Palmas 1216 | Cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 100%
17.10.029 | Las Palmas 1216 | Margin | 0 | 0 | 0 | 0 | -250 | -250 | -250
17.10.029 | Las Palmas 1216 | Margin % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
17.10.030 | Oxnard 10848 | Billing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
17.10.030 | Oxnard 10848 | Cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 100%
17.10.030 | Oxnard 10848 | Margin | 0 | 0 | 0 | 0 | -400 | -400 | -400
17.10.030 | Oxnard 10848 | Margin % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
17.10.031 | Stocker 3100 | Billing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
17.10.031 | Stocker 3100 | Cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 | 940 | 940 | 100%
17.10.031 | Stocker 3100 | Margin | 0 | 0 | 0 | 0 | -940 | -940 | -940
17.10.031 | Stocker 3100 | Margin % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
17.10.032 | La Mirada 4611 | Billing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
17.10.032 | La Mirada 4611 | Cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 100%
17.10.032 | La Mirada 4611 | Margin | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | -90 | -90
17.10.032 | La Mirada 4611 | Margin % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
17.20.001 | Seigneur 1923 | Billing | 470000 | -3285 | 0 | 466715 | 466715 | 455273 | 0 |  | 429183 | 26090
17.20.001 | Seigneur 1923 | Cost | 87700 | 6300 | 0 | 94000 | 541432 | 497892 | 447432 | 91.96%
17.20.001 | Seigneur 1923 | Margin | 382300 | -9585 | 0 | 372715 | -74716 | -42618 | -447432
17.20.001 | Seigneur 1923 | Margin % | 81.34% | 0% | 0% | 79.86% | -16.01% | -9.36% | 0%
18.00.000 | Corp. Overhead | Billing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18.00.000 | Corp. Overhead | Cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
18.00.000 | Corp. Overhead | Margin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.00.000 | Corp. Overhead | Margin % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
18.10.008 | Gramercy 507 | Billing | 67255 | 0 | 0 | 67255 | 67255 | 7255 | 0 |  | 3129 | 4126
18.10.008 | Gramercy 507 | Cost | 45225 | 255 | 0 | 45480 | 45480 | 2116 | 0 | 4.65%
18.10.008 | Gramercy 507 | Margin | 22030 | -255 | 0 | 21775 | 21775 | 5139 | 0
18.10.008 | Gramercy 507 | Margin % | 32.76% | 0% | 0% | 32.38% | 32.38% | 70.83% | 0%
18.10.023 | Craner 6227 | Billing | 44500 | 0 | 0 | 44500 | 44500 | 40500 | 0 |  | 28885 | 11615
18.10.023 | Craner 6227 | Cost | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 29942 | 19435 | -58 | 64.91%
18.10.023 | Craner 6227 | Margin | 14500 | 0 | 0 | 14500 | 14558 | 21065 | 58
18.10.023 | Craner 6227 | Margin % | 32.58% | 0% | 0% | 32.58% | 32.71% | 52.01% | 0%
18.10.024 | Craner 6226 | Billing | 54500 | 0 | 0 | 54500 | 54500 | 50500 | 0 |  | 33617 | 16883
18.10.024 | Craner 6226 | Cost | 33300 | 0 | 0 | 33300 | 30599 | 18874 | -2701 | 61.68%
18.10.024 | Craner 6226 | Margin | 21200 | 0 | 0 | 21200 | 23901 | 31626 | 2701
18.10.024 | Craner 6226 | Margin % | 38.9% | 0% | 0% | 38.9% | 43.86% | 62.63% | 0%
18.10.025 | Argyle 1939 | Billing | 7650 | 0 | 0 | 7650 | 9650 | 9650 | 2000 |  | 3060 | 6590
18.10.025 | Argyle 1939 | Cost | 4100 | 0 | 0 | 4100 | 4406 | 1397 | 306 | 31.71%
18.10.025 | Argyle 1939 | Margin | 3550 | 0 | 0 | 3550 | 5244 | 8253 | 1694
18.10.025 | Argyle 1939 | Margin % | 46.41% | 0% | 0% | 46.41% | 54.34% | 85.52% | 84.7%
18.10.038 | Landfair 447 | Billing | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 9000 | 0 |  | 4690 | 4310
18.10.038 | Landfair 447 | Cost | 67500 | 0 | 0 | 67500 | 61903 | 2903 | -5597 | 4.69%
18.10.038 | Landfair 447 | Margin | 32500 | 0 | 0 | 32500 | 38097 | 6097 | 5597
18.10.038 | Landfair 447 | Margin % | 32.5% | 0% | 0% | 32.5% | 38.1% | 67.74% | 0%
18.10.049 | Palms 10026 | Billing | 103000 | 0 | 0 | 103000 | 103000 | 95760 | 0 |  | 103000 | -7240
18.10.049 | Palms 10026 | Cost | 71585 | 0 | 0 | 71585 | 38819 | 38819 | -32766 | 100%
18.10.049 | Palms 10026 | Margin | 31415 | 0 | 0 | 31415 | 64181 | 56941 | 32766
18.10.049 | Palms 10026 | Margin % | 30.5% | 0% | 0% | 30.5% | 62.31% | 59.46% | 0%
18.10.050 | Montana 11946 | Billing | 92360 | -29600 | 0 | 62760 | 92360 | 92760 | 29600 |  | 92360 | 400
18.10.050 | Montana 11946 | Cost | 89775 | 500 | 0 | 90275 | 27697 | 27697 | -62578 | 100%
18.10.050 | Montana 11946 | Margin | 2585 | -30100 | 0 | -27515 | 64663 | 65063 | 92178
18.10.050 | Montana 11946 | Margin % | 2.8% | 0% | 0% | -43.84% | 70.01% | 70.14% | 311.4%
18.10.053 | Jasmine 3535 | Billing | 82000 | 0 | 0 | 82000 | 82000 | 75440 | 0 |  | 82000 | -6560
18.10.053 | Jasmine 3535 | Cost | 55350 | 0 | 0 | 55350 | 35925 | 35925 | -19425 | 100%
18.10.053 | Jasmine 3535 | Margin | 26650 | 0 | 0 | 26650 | 46075 | 39515 | 19425
18.10.053 | Jasmine 3535 | Margin % | 32.5% | 0% | 0% | 32.5% | 56.19% | 52.38% | 0%
18.10.057 | Bentley 3721 | Billing | 106720 | 0 | 0 | 106720 | 106720 | 106720 | 0 |  | 106720 | 0
18.10.057 | Bentley 3721 | Cost | 72036 | 0 | 0 | 72036 | 47530 | 47530 | -24506 | 100%
18.10.057 | Bentley 3721 | Margin | 34684 | 0 | 0 | 34684 | 59190 | 59190 | 24506
18.10.057 | Bentley 3721 | Margin % | 32.5% | 0% | 0% | 32.5% | 55.46% | 55.46% | 0%
18.10.064 | Carlton 5412 | Billing | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 |  | 5992 | -5992
18.10.064 | Carlton 5412 | Cost | 3510 | 0 | 0 | 3510 | 6819 | 5837 | 3309 | 85.6%
18.10.064 | Carlton 5412 | Margin | 3490 | 0 | 0 | 3490 | 181 | -5837 | -3309
18.10.064 | Carlton 5412 | Margin % | 49.86% | 0% | 0% | 49.86% | 2.59% | 0% | 0%
18.10.068 | Carlton 5643 | Billing | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 |  | 7000 | -7000
18.10.068 | Carlton 5643 | Cost | 4410 | 0 | 0 | 4410 | 210 | 210 | -4200 | 100%
18.10.068 | Carlton 5643 | Margin | 2590 | 0 | 0 | 2590 | 6790 | -210 | 4200
18.10.068 | Carlton 5643 | Margin % | 37% | 0% | 0% | 37% | 97% | 0% | 0%
18.20.001 | Woodward 10737 | Billing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18.20.001 | Woodward 10737 | Cost | 72740 | 0 | 0 | 72740 | 74090 | 32353 | 1350 | 43.67%
18.20.001 | Woodward 10737 | Margin | -72740 | 0 | 0 | -72740 | -74090 | -32353 | -1350
18.20.001 | Woodward 10737 | Margin % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
18.20.002 | Mound View 12085 | Billing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18.20.002 | Mound View 12085 | Cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 72677 | 47887 | 72677 | 65.89%
18.20.002 | Mound View 12085 | Margin | 0 | 0 | 0 | 0 | -72677 | -47887 | -72677
18.20.002 | Mound View 12085 | Margin % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
18.20.003 | Outland View 8504 | Billing | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 24000 | 0 |  | 18667 | 5333
18.20.003 | Outland View 8504 | Cost | 4680 | 0 | 0 | 4680 | 15188 | 18901 | 10508 | 124.4%
18.20.003 | Outland View 8504 | Margin | 10320 | 0 | 0 | 10320 | -188 | 5099 | -10508
18.20.003 | Outland View 8504 | Margin % | 68.8% | 0% | 0% | 68.8% | -1.26% | 21.24% | 0%
18.20.004 | Johanna 10233 | Billing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18.20.004 | Johanna 10233 | Cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 208288 | 196946 | 208288 | 94.55%
18.20.004 | Johanna 10233 | Margin | 0 | 0 | 0 | 0 | -208288 | -196946 | -208288
18.20.004 | Johanna 10233 | Margin % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
18.50.001 | Acacia 805 | Billing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18.50.001 | Acacia 805 | Cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 896 | 896 | 896 | 100%
18.50.001 | Acacia 805 | Margin | 0 | 0 | 0 | 0 | -896 | -896 | -896
18.50.001 | Acacia 805 | Margin % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
18.50.002 | Mount Washington 865 | Billing | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 |  | 2000 | 0
18.50.002 | Mount Washington 865 | Cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 1512 | 1512 | 1512 | 100%
18.50.002 | Mount Washington 865 | Margin | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | 488 | 488
18.50.002 | Mount Washington 865 | Margin % | 0% | 0% | 0% | 0% | 24.41% | 24.41% | 24.41%
18.60.001 | Sunland 9668 | Billing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18.60.001 | Sunland 9668 | Cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 88822 | 58822 | 88822 | 66.22%
18.60.001 | Sunland 9668 | Margin | 0 | 0 | 0 | 0 | -88822 | -58822 | -88822
18.60.001 | Sunland 9668 | Margin % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
18.60.002 | Adams 913 | Billing | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 16000 | 16000 |  | 14709 | 1291
18.60.002 | Adams 913 | Cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 10196 | 9373 | 10196 | 91.93%
18.60.002 | Adams 913 | Margin | 0 | 0 | 0 | 0 | 5804 | 6627 | 5804
18.60.002 | Adams 913 | Margin % | 0% | 0% | 0% | 0% | 36.28% | 41.42% | 36.28%
19.10.003 | Alabama 7424 | Billing | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 18000 | 0 |  | 7075 | 10925
19.10.003 | Alabama 7424 | Cost | 30300 | 0 | 0 | 30300 | 30622 | 4333 | 322 | 14.15%
19.10.003 | Alabama 7424 | Margin | 19700 | 0 | 0 | 19700 | 19378 | 13667 | -322
19.10.003 | Alabama 7424 | Margin % | 39.4% | 0% | 0% | 39.4% | 38.76% | 75.93% | 0%
19.10.004 | Alabama 7511/7523 | Billing | 86000 | 11780 | 0 | 97780 | 97780 | 97780 | 0 |  | 97780 | 0
19.10.004 | Alabama 7511/7523 | Cost | 51300 | 6200 | 0 | 57500 | 43693 | 43693 | -13807 | 100%
19.10.004 | Alabama 7511/7523 | Margin | 34700 | 5580 | 0 | 40280 | 54087 | 54087 | 13807
19.10.004 | Alabama 7511/7523 | Margin % | 40.35% | 47.37% | 0% | 41.19% | 55.31% | 55.31% | 0%
19.10.005 | Canby 7254 | Billing | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 27000 | 0 |  | 15473 | 11527
19.10.005 | Canby 7254 | Cost | 20800 | 0 | 0 | 20800 | 21635 | 11158 | 835 | 51.58%
19.10.005 | Canby 7254 | Margin | 9200 | 0 | 0 | 9200 | 8365 | 15842 | -835
19.10.005 | Canby 7254 | Margin % | 30.67% | 0% | 0% | 30.67% | 27.88% | 58.67% | 0%
19.10.006 | Independence 6820-6834 | Billing | 8500 | 0 | 0 | 8500 | 8500 | 7000 | 0 |  | 2276 | 4724
19.10.006 | Independence 6820-6834 | Cost | 5655 | 0 | 0 | 5655 | 5655 | 1514 | 0 | 26.77%
19.10.006 | Independence 6820-6834 | Margin | 2845 | 0 | 0 | 2845 | 2845 | 5486 | 0
19.10.006 | Independence 6820-6834 | Margin % | 33.47% | 0% | 0% | 33.47% | 33.47% | 78.37% | 0%
19.10.007 | Milwood 6911 | Billing | 7500 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 7000 | 0 |  | 2778 | 4222
19.10.007 | Milwood 6911 | Cost | 5025 | 0 | 0 | 5025 | 5025 | 1861 | 0 | 37.04%
19.10.007 | Milwood 6911 | Margin | 2475 | 0 | 0 | 2475 | 2475 | 5139 | 0
19.10.007 | Milwood 6911 | Margin % | 33% | 0% | 0% | 33% | 33% | 73.41% | 0%
19.10.008 | Sylvan 14806 | Billing | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 8000 | 0 |  | 8144 | -144
19.10.008 | Sylvan 14806 | Cost | 42200 | 0 | 0 | 42200 | 42782 | 4977 | 582 | 11.63%
19.10.008 | Sylvan 14806 | Margin | 27800 | 0 | 0 | 27800 | 27218 | 3023 | -582
19.10.008 | Sylvan 14806 | Margin % | 39.71% | 0% | 0% | 39.71% | 38.88% | 37.79% | 0%
19.10.009 | Variel 7340 | Billing | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 27000 | 0 |  | 21456 | 5544
19.10.009 | Variel 7340 | Cost | 20800 | 0 | 0 | 20800 | 23810 | 17029 | 3010 | 71.52%
19.10.009 | Variel 7340 | Margin | 9200 | 0 | 0 | 9200 | 6190 | 9971 | -3010
19.10.009 | Variel 7340 | Margin % | 30.67% | 0% | 0% | 30.67% | 20.63% | 36.93% | 0%
19.10.011 | Playground 1462 | Billing | 57000 | 0 | 0 | 57000 | 57000 | 18000 | 0 |  | 7464 | 10536
19.10.011 | Playground 1462 | Cost | 34300 | 0 | 0 | 34300 | 34469 | 4513 | 169 | 13.09%
19.10.011 | Playground 1462 | Margin | 22700 | 0 | 0 | 22700 | 22531 | 13487 | -169
19.10.011 | Playground 1462 | Margin % | 39.82% | 0% | 0% | 39.82% | 39.53% | 74.93% | 0%
19.10.012 | Cummings 319 | Billing | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | 0 |  | 292 | -292
19.10.012 | Cummings 319 | Cost | 42200 | 0 | 0 | 42200 | 42200 | 176 | 0 | 0.42%
19.10.012 | Cummings 319 | Margin | 27800 | 0 | 0 | 27800 | 27800 | -176 | 0
19.10.012 | Cummings 319 | Margin % | 39.71% | 0% | 0% | 39.71% | 39.71% | 0% | 0%
19.10.014 | Idaho 929 | Billing | 67000 | 6500 | 0 | 73500 | 73500 | 34000 | 0 |  | 39355 | -5355
19.10.014 | Idaho 929 | Cost | 39800 | 1250 | 0 | 41050 | 51084 | 27353 | 10034 | 53.54%
19.10.014 | Idaho 929 | Margin | 27200 | 5250 | 0 | 32450 | 22416 | 6647 | -10034
19.10.014 | Idaho 929 | Margin % | 40.6% | 80.77% | 0% | 44.15% | 30.5% | 19.55% | 0%
19.10.015 | Homeside 5475 | Billing | 39060 | 0 | 0 | 39060 | 39060 | 39060 | 0 |  | 39060 | 0
19.10.015 | Homeside 5475 | Cost | 26700 | 0 | 0 | 26700 | 23718 | 23718 | -2982 | 100%
19.10.015 | Homeside 5475 | Margin | 12360 | 0 | 0 | 12360 | 15342 | 15342 | 2982
19.10.015 | Homeside 5475 | Margin % | 31.64% | 0% | 0% | 31.64% | 39.28% | 39.28% | 0%
19.10.016 | Curson 1031 | Billing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
19.10.016 | Curson 1031 | Cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 1368 | 1368 | 1368 | 100%
19.10.016 | Curson 1031 | Margin | 0 | 0 | 0 | 0 | -1368 | -1368 | -1368
19.10.016 | Curson 1031 | Margin % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
19.10.020 | Sweetzer 1265 | Billing | 160000 | 6800 | 0 | 166800 | 166800 | 166800 | 0 |  | 117315 | 49485
19.10.020 | Sweetzer 1265 | Cost | 95200 | 3400 | 0 | 98600 | 123415 | 86802 | 24815 | 70.33%
19.10.020 | Sweetzer 1265 | Margin | 64800 | 3400 | 0 | 68200 | 43385 | 79998 | -24815
19.10.020 | Sweetzer 1265 | Margin % | 40.5% | 50% | 0% | 40.89% | 26.01% | 47.96% | 0%
19.10.022 | Rye 13554 | Billing | 53000 | 0 | 0 | 53000 | 53000 | 52859 | 0 |  | 34283 | 18576
19.10.022 | Rye 13554 | Cost | 31600 | 0 | 0 | 31600 | 35595 | 23024 | 3995 | 64.68%
19.10.022 | Rye 13554 | Margin | 21400 | 0 | 0 | 21400 | 17405 | 29835 | -3995
19.10.022 | Rye 13554 | Margin % | 40.38% | 0% | 0% | 40.38% | 32.84% | 56.44% | 0%
19.10.024 | 9th 2904 | Billing | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 2500 | 0 |  | 3780 | -1280
19.10.024 | 9th 2904 | Cost | 23900 | 0 | 0 | 23900 | 24157 | 2609 | 257 | 10.8%
19.10.024 | 9th 2904 | Margin | 11100 | 0 | 0 | 11100 | 10843 | -109 | -257
19.10.024 | 9th 2904 | Margin % | 31.71% | 0% | 0% | 31.71% | 30.98% | -4.37% | 0%
19.10.025 | McClung 4204 | Billing | 43710 | 3000 | 0 | 46710 | 46710 | 45000 | 0 |  | 20689 | 24311
19.10.025 | McClung 4204 | Cost | 29400 | 1050 | 0 | 30450 | 31403 | 13909 | 953 | 44.29%
19.10.025 | McClung 4204 | Margin | 14310 | 1950 | 0 | 16260 | 15307 | 31091 | -953
19.10.025 | McClung 4204 | Margin % | 32.74% | 65% | 0% | 34.81% | 32.77% | 69.09% | 0%
19.10.026 | Sylvan 14853 | Billing | 65000 | 8400 | 0 | 73400 | 73400 | 73400 | 0 |  | 48918 | 24482
19.10.026 | Sylvan 14853 | Cost | 39100 | 4200 | 0 | 43300 | 47149 | 31423 | 3849 | 66.65%
19.10.026 | Sylvan 14853 | Margin | 25900 | 4200 | 0 | 30100 | 26251 | 41977 | -3849
19.10.026 | Sylvan 14853 | Margin % | 39.85% | 50% | 0% | 41.01% | 35.76% | 57.19% | 0%
19.10.028 | 38th 1181 | Billing | 39060 | 0 | 0 | 39060 | 39060 | 2500 | 0 |  | 2623 | -123
19.10.028 | 38th 1181 | Cost | 26700 | 0 | 0 | 26700 | 26735 | 1795 | 35 | 6.72%
19.10.028 | 38th 1181 | Margin | 12360 | 0 | 0 | 12360 | 12325 | 705 | -35
19.10.028 | 38th 1181 | Margin % | 31.64% | 0% | 0% | 31.64% | 31.55% | 28.18% | 0%
19.10.032 | Hayworth 1049 | Billing | 82500 | 0 | 0 | 82500 | 82500 | 8000 | 0 |  | 6114 | 1886
19.10.032 | Hayworth 1049 | Cost | 48900 | 0 | 0 | 48900 | 49228 | 3648 | 328 | 7.41%
19.10.032 | Hayworth 1049 | Margin | 33600 | 0 | 0 | 33600 | 33272 | 4352 | -328
19.10.032 | Hayworth 1049 | Margin % | 40.73% | 0% | 0% | 40.73% | 40.33% | 54.4% | 0%
19.10.033 | Ocean Front Walk 3407 | Billing | 75400 | 0 | 0 | 75400 | 75400 | 8000 | 0 |  | 6675 | 1325
19.10.033 | Ocean Front Walk 3407 | Cost | 44900 | 0 | 0 | 44900 | 44900 | 3975 | 0 | 8.85%
19.10.033 | Ocean Front Walk 3407 | Margin | 30500 | 0 | 0 | 30500 | 30500 | 4025 | 0
19.10.033 | Ocean Front Walk 3407 | Margin % | 40.45% | 0% | 0% | 40.45% | 40.45% | 50.31% | 0%
19.10.034 | Harper 1031 | Billing | 90000 | 0 | 0 | 90000 | 172000 | 90000 | 82000 |  | 172000 | -82000
19.10.034 | Harper 1031 | Cost | 54100 | 0 | 0 | 54100 | 42806 | 42806 | -11294 | 100%
19.10.034 | Harper 1031 | Margin | 35900 | 0 | 0 | 35900 | 129194 | 47194 | 93294
19.10.034 | Harper 1031 | Margin % | 39.89% | 0% | 0% | 39.89% | 75.11% | 52.44% | 113.8%
19.10.035 | Primrose 6345 | Billing | 55100 | 0 | 0 | 55100 | 55100 | 6000 | 0 |  | 2746 | 3254
19.10.035 | Primrose 6345 | Cost | 33000 | 0 | 0 | 33000 | 33000 | 1645 | 0 | 4.98%
19.10.035 | Primrose 6345 | Margin | 22100 | 0 | 0 | 22100 | 22100 | 4355 | 0
19.10.035 | Primrose 6345 | Margin % | 40.11% | 0% | 0% | 40.11% | 40.11% | 72.59% | 0%
19.10.036 | Hayworth 132 | Billing | 72200 | 0 | 0 | 72200 | 72200 | 68000 | 0 |  | 72200 | -4200
19.10.036 | Hayworth 132 | Cost | 43000 | 0 | 0 | 43000 | 37302 | 37302 | -5698 | 100%
19.10.036 | Hayworth 132 | Margin | 29200 | 0 | 0 | 29200 | 34898 | 30698 | 5698
19.10.036 | Hayworth 132 | Margin % | 40.44% | 0% | 0% | 40.44% | 48.34% | 45.14% | 0%
19.10.037 | Sweetzer 632 | Billing | 72200 | 0 | 0 | 72200 | 72200 | 8000 | 0 |  | 7596 | 404
19.10.037 | Sweetzer 632 | Cost | 44400 | 0 | 0 | 44400 | 45777 | 4816 | 1377 | 10.52%
19.10.037 | Sweetzer 632 | Margin | 27800 | 0 | 0 | 27800 | 26423 | 3184 | -1377
19.10.037 | Sweetzer 632 | Margin % | 38.5% | 0% | 0% | 38.5% | 36.6% | 39.8% | 0%
19.10.038 | Martel 828 | Billing | 72200 | 0 | 0 | 72200 | 72200 | 8000 | 0 |  | 5633 | 2367
19.10.038 | Martel 828 | Cost | 43000 | 0 | 0 | 43000 | 43925 | 3427 | 925 | 7.8%
19.10.038 | Martel 828 | Margin | 29200 | 0 | 0 | 29200 | 28275 | 4573 | -925
19.10.038 | Martel 828 | Margin % | 40.44% | 0% | 0% | 40.44% | 39.16% | 57.16% | 0%
19.10.040 | Mentone 3718 | Billing | 100000 | 4800 | 0 | 104800 | 104800 | 80000 | 0 |  | 45215 | 34785
19.10.040 | Mentone 3718 | Cost | 59500 | 2760 | 0 | 62260 | 64124 | 27666 | 1864 | 43.14%
19.10.040 | Mentone 3718 | Margin | 40500 | 2040 | 0 | 42540 | 40676 | 52334 | -1864
19.10.040 | Mentone 3718 | Margin % | 40.5% | 42.5% | 0% | 40.59% | 38.81% | 65.42% | 0%
19.10.041 | Burbank 18307 | Billing | 107000 | 10000 | 0 | 117000 | 127000 | 117000 | 10000 |  | 93947 | 23053
19.10.041 | Burbank 18307 | Cost | 54500 | 4000 | 0 | 58500 | 87724 | 64893 | 29224 | 73.97%
19.10.041 | Burbank 18307 | Margin | 52500 | 6000 | 0 | 58500 | 39276 | 52107 | -19224
19.10.041 | Burbank 18307 | Margin % | 49.07% | 60% | 0% | 50% | 30.93% | 44.54% | -192.2%
19.10.042 | Hazeltine 7416 | Billing | 68000 | 0 | 0 | 68000 | 68000 | 4000 | 0 |  | 2632 | 1368
19.10.042 | Hazeltine 7416 | Cost | 40400 | 0 | 0 | 40400 | 40400 | 1564 | 0 | 3.87%
19.10.042 | Hazeltine 7416 | Margin | 27600 | 0 | 0 | 27600 | 27600 | 2436 | 0
19.10.042 | Hazeltine 7416 | Margin % | 40.59% | 0% | 0% | 40.59% | 40.59% | 60.91% | 0%
19.10.044 | Whitsett 4841 | Billing | 65000 | 0 | 0 | 65000 | 65000 | 60000 | 0 |  | 45679 | 14321
19.10.044 | Whitsett 4841 | Cost | 39100 | 0 | 0 | 39100 | 48505 | 34087 | 9405 | 70.28%
19.10.044 | Whitsett 4841 | Margin | 25900 | 0 | 0 | 25900 | 16495 | 25913 | -9405
19.10.044 | Whitsett 4841 | Margin % | 39.85% | 0% | 0% | 39.85% | 25.38% | 43.19% | 0%
19.10.046 | 28th 4037 | Billing | 85000 | 0 | 0 | 85000 | 85000 | 8000 | 0 |  | 9009 | -1009
19.10.046 | 28th 4037 | Cost | 51000 | 0 | 0 | 51000 | 51779 | 5488 | 779 | 10.6%
19.10.046 | 28th 4037 | Margin | 34000 | 0 | 0 | 34000 | 33221 | 2512 | -779
19.10.046 | 28th 4037 | Margin % | 40% | 0% | 0% | 40% | 39.08% | 31.4% | 0%
19.10.047 | Rodney 2037 | Billing | 85000 | 0 | 0 | 85000 | 85000 | 8000 | 0 |  | 7834 | 166
19.10.047 | Rodney 2037 | Cost | 51000 | 0 | 0 | 51000 | 51055 | 4705 | 55 | 9.22%
19.10.047 | Rodney 2037 | Margin | 34000 | 0 | 0 | 34000 | 33945 | 3295 | -55
19.10.047 | Rodney 2037 | Margin % | 40% | 0% | 0% | 40% | 39.94% | 41.18% | 0%
19.10.048 | Ocean Park 1017 | Billing | 85000 | 8500 | 0 | 93500 | 93500 | 85500 | 0 |  | 59229 | 26271
19.10.048 | Ocean Park 1017 | Cost | 51000 | 2500 | 0 | 53500 | 59260 | 37539 | 5760 | 63.35%
19.10.048 | Ocean Park 1017 | Margin | 34000 | 6000 | 0 | 40000 | 34240 | 47961 | -5760
19.10.048 | Ocean Park 1017 | Margin % | 40% | 70.59% | 0% | 42.78% | 36.62% | 56.09% | 0%
19.10.050 | Landfair 525 | Billing | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 2500 | 0 |  | 4546 | -2046
19.10.050 | Landfair 525 | Cost | 3780 | 0 | 0 | 3780 | 5043 | 3821 | 1263 | 75.76%
19.10.050 | Landfair 525 | Margin | 2220 | 0 | 0 | 2220 | 957 | -1321 | -1263
19.10.050 | Landfair 525 | Margin % | 37% | 0% | 0% | 37% | 15.95% | -52.83% | 0%
19.10.051 | Roebling 10985 | Billing | 5500 | 0 | 0 | 5500 | 5500 | 2500 | 0 |  | 3182 | -682
19.10.051 | Roebling 10985 | Cost | 3465 | 0 | 0 | 3465 | 3937 | 2278 | 472 | 57.85%
19.10.051 | Roebling 10985 | Margin | 2035 | 0 | 0 | 2035 | 1563 | 223 | -472
19.10.051 | Roebling 10985 | Margin % | 37% | 0% | 0% | 37% | 28.41% | 8.9% | 0%
19.10.052 | Levering 732 | Billing | 5500 | 0 | 0 | 5500 | 5500 | 2500 | 0 |  | 4155 | -1655
19.10.052 | Levering 732 | Cost | 3465 | 0 | 0 | 3465 | 4706 | 3555 | 1241 | 75.55%
19.10.052 | Levering 732 | Margin | 2035 | 0 | 0 | 2035 | 794 | -1055 | -1241
19.10.052 | Levering 732 | Margin % | 37% | 0% | 0% | 37% | 14.44% | -42.2% | 0%
19.10.053 | Kelton 636 | Billing | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 2500 | 0 |  | 3588 | -1088
19.10.053 | Kelton 636 | Cost | 3780 | 0 | 0 | 3780 | 4100 | 2452 | 320 | 59.8%
19.10.053 | Kelton 636 | Margin | 2220 | 0 | 0 | 2220 | 1900 | 48 | -320
19.10.053 | Kelton 636 | Margin % | 37% | 0% | 0% | 37% | 31.67% | 1.93% | 0%
19.10.054 | Glenrock 529 | Billing | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 2500 | 0 |  | 4308 | -1808
19.10.054 | Glenrock 529 | Cost | 3780 | 0 | 0 | 3780 | 4338 | 3115 | 558 | 71.8%
19.10.054 | Glenrock 529 | Margin | 2220 | 0 | 0 | 2220 | 1662 | -615 | -558
19.10.054 | Glenrock 529 | Margin % | 37% | 0% | 0% | 37% | 27.7% | -24.59% | 0%
19.10.055 | 4th 820 | Billing | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 2500 | 0 |  | 2567 | -67
19.10.055 | 4th 820 | Cost | 3780 | 0 | 0 | 3780 | 3916 | 1675 | 136 | 42.78%
19.10.055 | 4th 820 | Margin | 2220 | 0 | 0 | 2220 | 2084 | 825 | -136
19.10.055 | 4th 820 | Margin % | 37% | 0% | 0% | 37% | 34.73% | 32.98% | 0%
19.10.056 | Montana 2712-2716 | Billing | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 8000 | 0 |  | 3273 | 4727
19.10.056 | Montana 2712-2716 | Cost | 42200 | 0 | 0 | 42200 | 42200 | 1973 | 0 | 4.68%
19.10.056 | Montana 2712-2716 | Margin | 27800 | 0 | 0 | 27800 | 27800 | 6027 | 0
19.10.056 | Montana 2712-2716 | Margin % | 39.71% | 0% | 0% | 39.71% | 39.71% | 75.33% | 0%
19.10.057 | Flores 607 | Billing | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | 0 |  | 2193 | -2193
19.10.057 | Flores 607 | Cost | 30800 | 0 | 0 | 30800 | 30800 | 1501 | 0 | 4.87%
19.10.057 | Flores 607 | Margin | 14200 | 0 | 0 | 14200 | 14200 | -1501 | 0
19.10.057 | Flores 607 | Margin % | 31.56% | 0% | 0% | 31.56% | 31.56% | 0% | 0%
19.10.058 | Longwood 1817 | Billing | 90000 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 5500 | 0 |  | 7619 | -2119
19.10.058 | Longwood 1817 | Cost | 54100 | 0 | 0 | 54100 | 54576 | 4620 | 476 | 8.47%
19.10.058 | Longwood 1817 | Margin | 35900 | 0 | 0 | 35900 | 35424 | 880 | -476
19.10.058 | Longwood 1817 | Margin % | 39.89% | 0% | 0% | 39.89% | 39.36% | 16% | 0%
19.10.059 | Pelham 1933 | Billing | 82000 | 0 | 0 | 82000 | 82000 | 75000 | 0 |  | 44161 | 30839
19.10.059 | Pelham 1933 | Cost | 48500 | 0 | 0 | 48500 | 51903 | 27952 | 3403 | 53.85%
19.10.059 | Pelham 1933 | Margin | 33500 | 0 | 0 | 33500 | 30097 | 47048 | -3403
19.10.059 | Pelham 1933 | Margin % | 40.85% | 0% | 0% | 40.85% | 36.7% | 62.73% | 0%
19.10.060 | Flores 525 | Billing | 89900 | 0 | 0 | 89900 | 89900 | 81900 | 0 |  | 60485 | 21415
19.10.060 | Flores 525 | Cost | 53000 | 0 | 0 | 53000 | 66885 | 45001 | 13885 | 67.28%
19.10.060 | Flores 525 | Margin | 36900 | 0 | 0 | 36900 | 23015 | 36899 | -13885
19.10.060 | Flores 525 | Margin % | 41.05% | 0% | 0% | 41.05% | 25.6% | 45.05% | 0%
19.10.061 | Flores 1301 | Billing | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 5000 | 0 |  | 4156 | 844
19.10.061 | Flores 1301 | Cost | 30800 | 0 | 0 | 30800 | 32244 | 2978 | 1444 | 9.24%
19.10.061 | Flores 1301 | Margin | 14200 | 0 | 0 | 14200 | 12756 | 2022 | -1444
19.10.061 | Flores 1301 | Margin % | 31.56% | 0% | 0% | 31.56% | 28.35% | 40.44% | 0%
19.10.062 | Normandie 1757 | Billing | 5500 | 0 | 0 | 5500 | 5500 | 5500 | 0 |  | 5500 | 0
19.10.062 | Normandie 1757 | Cost | 3465 | 0 | 0 | 3465 | 2722 | 2722 | -743 | 100%
19.10.062 | Normandie 1757 | Margin | 2035 | 0 | 0 | 2035 | 2778 | 2778 | 743
19.10.062 | Normandie 1757 | Margin % | 37% | 0% | 0% | 37% | 50.51% | 50.51% | 0%
19.10.063 | Oakhurst 347 | Billing | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 8000 | 0 |  | 6052 | 1948
19.10.063 | Oakhurst 347 | Cost | 42200 | 0 | 0 | 42200 | 43819 | 3788 | 1619 | 8.65%
19.10.063 | Oakhurst 347 | Margin | 27800 | 0 | 0 | 27800 | 26181 | 4212 | -1619
19.10.063 | Oakhurst 347 | Margin % | 39.71% | 0% | 0% | 39.71% | 37.4% | 52.65% | 0%
19.10.065 | Sycamore 2530 | Billing | 47000 | 0 | 0 | 47000 | 47000 | 42000 | 0 |  | 17200 | 24800
19.10.065 | Sycamore 2530 | Cost | 31700 | 0 | 0 | 31700 | 33106 | 12116 | 1406 | 36.6%
19.10.065 | Sycamore 2530 | Margin | 15300 | 0 | 0 | 15300 | 13894 | 29884 | -1406
19.10.065 | Sycamore 2530 | Margin % | 32.55% | 0% | 0% | 32.55% | 29.56% | 71.15% | 0%
19.10.066 | Gower 1200 | Billing | 58000 | 0 | 0 | 58000 | 58000 | 8000 | 0 |  | 4525 | 3475
19.10.066 | Gower 1200 | Cost | 34900 | 0 | 0 | 34900 | 35028 | 2733 | 128 | 7.8%
19.10.066 | Gower 1200 | Margin | 23100 | 0 | 0 | 23100 | 22973 | 5267 | -127
19.10.066 | Gower 1200 | Margin % | 39.83% | 0% | 0% | 39.83% | 39.61% | 65.84% | 0%
19.30.001 | Hollywood 5211 | Billing | 44719 | 0 | 0 | 44719 | 44719 | 7219 | 0 |  | 30672 | -23453
19.30.001 | Hollywood 5211 | Cost | 28173 | 0 | 0 | 28173 | 47190 | 32367 | 19017 | 68.59%
19.30.001 | Hollywood 5211 | Margin | 16546 | 0 | 0 | 16546 | -2471 | -25148 | -19017
19.30.001 | Hollywood 5211 | Margin % | 37% | 0% | 0% | 37% | -5.53% | -348.3% | 0%
19.50.001 | Sweetzer Balcony Design | Billing | 0 | 0 | 0 | 0 | 5442 | 5442 | 5442 |  | 552 | 4890
19.50.001 | Sweetzer Balcony Design | Cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 7317 | 742 | 7317 | 10.14%
19.50.001 | Sweetzer Balcony Design | Margin | 0 | 0 | 0 | 0 | -1875 | 4700 | -1875
19.50.001 | Sweetzer Balcony Design | Margin % | 0% | 0% | 0% | 0% | -34.46% | 86.37% | -34.46%
19.50.002 | Sweetzer Balcony Const | Billing | 0 | 0 | 0 | 0 | 23400 | 23400 | 23400 |  | 23400 | 0
19.50.002 | Sweetzer Balcony Const | Cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 14669 | 14669 | 14669 | 100%
19.50.002 | Sweetzer Balcony Const | Margin | 0 | 0 | 0 | 0 | 8731 | 8731 | 8731
19.50.002 | Sweetzer Balcony Const | Margin % | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.31% | 37.31% | 37.31%
19.60.001 | Galleon St 14 | Billing | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 8000 |  | 8000 | 0
19.60.001 | Galleon St 14 | Cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 1435 | 1435 | 1435 | 100%
19.60.001 | Galleon St 14 | Margin | 0 | 0 | 0 | 0 | 6565 | 6565 | 6565
19.60.001 | Galleon St 14 | Margin % | 0% | 0% | 0% | 0% | 82.06% | 82.06% | 82.06%
19.70.001 | Shadybrook 1303 | Billing | 26300 | 0 | 0 | 26300 | 26300 | 9200 | 0 |  | 16157 | -6957
19.70.001 | Shadybrook 1303 | Cost | 19500 | 0 | 0 | 19500 | 22896 | 14066 | 3396 | 61.43%
19.70.001 | Shadybrook 1303 | Margin | 6800 | 0 | 0 | 6800 | 3404 | -4866 | -3396
19.70.001 | Shadybrook 1303 | Margin % | 25.86% | 0% | 0% | 25.86% | 12.94% | -52.89% | 0%
20.10.001 | Landfair 459 | Billing | 52000 | 0 | 0 | 52000 | 52000 | 3500 | 0 |  | 4895 | -1395
20.10.001 | Landfair 459 | Cost | 31000 | 0 | 0 | 31000 | 31176 | 2935 | 176 | 9.41%
20.10.001 | Landfair 459 | Margin | 21000 | 0 | 0 | 21000 | 20825 | 565 | -175
20.10.001 | Landfair 459 | Margin % | 40.38% | 0% | 0% | 40.38% | 40.05% | 16.15% | 0%
20.10.003 | Moorpark 12744 | Billing | 52250 | 0 | 0 | 52250 | 52250 | 3500 | 0 |  | 4231 | -731
20.10.003 | Moorpark 12744 | Cost | 31100 | 0 | 0 | 31100 | 31276 | 2533 | 176 | 8.1%
20.10.003 | Moorpark 12744 | Margin | 21150 | 0 | 0 | 21150 | 20974 | 967 | -176
20.10.003 | Moorpark 12744 | Margin % | 40.48% | 0% | 0% | 40.48% | 40.14% | 27.64% | 0%
20.10.004 | Magnolia 14632 | Billing | 73255 | 2800 | 0 | 76055 | 76310 | 76055 | 255 |  | 59571 | 16484
20.10.004 | Magnolia 14632 | Cost | 43500 | 1800 | 0 | 45300 | 53198 | 41529 | 7898 | 78.06%
20.10.004 | Magnolia 14632 | Margin | 29755 | 1000 | 0 | 30755 | 23112 | 34526 | -7643
20.10.004 | Magnolia 14632 | Margin % | 40.62% | 35.71% | 0% | 40.44% | 30.29% | 45.4% | -2997%
20.10.006 | Saint Andrew Pl 686 | Billing | 140000 | 0 | 0 | 140000 | 140000 | 8000 | 0 |  | 8017 | -17
20.10.006 | Saint Andrew Pl 686 | Cost | 83300 | 0 | 0 | 83300 | 83300 | 4770 | 0 | 5.73%
20.10.006 | Saint Andrew Pl 686 | Margin | 56700 | 0 | 0 | 56700 | 56700 | 3230 | 0
20.10.006 | Saint Andrew Pl 686 | Margin % | 40.5% | 0% | 0% | 40.5% | 40.5% | 40.37% | 0%
20.10.007 | Natick 4626 | Billing | 97000 | 0 | 0 | 97000 | 97000 | 74000 | 0 |  | 65156 | 8844
20.10.007 | Natick 4626 | Cost | 58100 | 0 | 0 | 58100 | 81644 | 54841 | 23544 | 67.17%
20.10.007 | Natick 4626 | Margin | 38900 | 0 | 0 | 38900 | 15356 | 19159 | -23544
20.10.007 | Natick 4626 | Margin % | 40.1% | 0% | 0% | 40.1% | 15.83% | 25.89% | 0%
20.10.008 | Inglewood 3840 | Billing | 85000 | 0 | 0 | 85000 | 85000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
20.10.008 | Inglewood 3840 | Cost | 51000 | 0 | 0 | 51000 | 51000 | 0 | 0 | 0%
20.10.008 | Inglewood 3840 | Margin | 34000 | 0 | 0 | 34000 | 34000 | 0 | 0
20.10.008 | Inglewood 3840 | Margin % | 40% | 0% | 0% | 40% | 40% | 0% | 0%
20.10.009 | Genesee 1032 | Billing | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 6500 | 0 | 0 |  | 1602 | -1602
20.10.009 | Genesee 1032 | Cost | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 3300 | 813 | 0 | 24.64%
20.10.009 | Genesee 1032 | Margin | 3200 | 0 | 0 | 3200 | 3200 | -813 | 0
20.10.009 | Genesee 1032 | Margin % | 49.23% | 0% | 0% | 49.23% | 49.23% | 0% | 0%
20.10.010 | Curson 1300-1308 | Billing | 110000 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 0 | 0 |  | 19126 | -19126
20.10.010 | Curson 1300-1308 | Cost | 66000 | 0 | 0 | 66000 | 68183 | 11856 | 2183 | 17.39%
20.10.010 | Curson 1300-1308 | Margin | 44000 | 0 | 0 | 44000 | 41817 | -11856 | -2183
20.10.010 | Curson 1300-1308 | Margin % | 40% | 0% | 0% | 40% | 38.02% | 0% | 0%
20.10.011 | Sweetzer 906/Willoughby 8273 | Billing | 135000 | 0 | 0 | 135000 | 135000 | 33000 | 0 |  | 36778 | -3778
20.10.011 | Sweetzer 906/Willoughby 8273 | Cost | 80600 | 0 | 0 | 80600 | 98955 | 26958 | 18355 | 27.24%
20.10.011 | Sweetzer 906/Willoughby 8273 | Margin | 54400 | 0 | 0 | 54400 | 36045 | 6042 | -18355
20.10.011 | Sweetzer 906/Willoughby 8273 | Margin % | 40.3% | 0% | 0% | 40.3% | 26.7% | 18.31% | 0%
20.10.012 | Doheny 272 | Billing | 47000 | 0 | 0 | 47000 | 47000 | 7000 | 0 |  | 3943 | 3057
20.10.012 | Doheny 272 | Cost | 31700 | 0 | 0 | 31700 | 32551 | 2731 | 851 | 8.39%
20.10.012 | Doheny 272 | Margin | 15300 | 0 | 0 | 15300 | 14449 | 4269 | -851
20.10.012 | Doheny 272 | Margin % | 32.55% | 0% | 0% | 32.55% | 30.74% | 60.99% | 0%
20.10.013 | Reseda 5665 | Billing | 315000 | 0 | 0 | 315000 | 315000 | 10000 | 0 |  | 16202 | -6202
20.10.013 | Reseda 5665 | Cost | 187700 | 0 | 0 | 187700 | 187700 | 9655 | 0 | 5.14%
20.10.013 | Reseda 5665 | Margin | 127300 | 0 | 0 | 127300 | 127300 | 346 | 0
20.10.013 | Reseda 5665 | Margin % | 40.41% | 0% | 0% | 40.41% | 40.41% | 3.45% | 0%
20.10.014 | Haskell 7057 | Billing | 87000 | 0 | 0 | 87000 | 87000 | 5000 | 0 |  | 4524 | 476
20.10.014 | Haskell 7057 | Cost | 51700 | 0 | 0 | 51700 | 51700 | 2688 | 0 | 5.2%
20.10.014 | Haskell 7057 | Margin | 35300 | 0 | 0 | 35300 | 35300 | 2312 | 0
20.10.014 | Haskell 7057 | Margin % | 40.57% | 0% | 0% | 40.57% | 40.57% | 46.23% | 0%
20.10.015 | Formosa 1209 | Billing | 48000 | 0 | 0 | 48000 | 48000 | 8000 | 0 |  | 2237 | 5763
20.10.015 | Formosa 1209 | Cost | 32300 | 0 | 0 | 32300 | 32320 | 1506 | 20 | 4.66%
20.10.015 | Formosa 1209 | Margin | 15700 | 0 | 0 | 15700 | 15680 | 6494 | -20
20.10.015 | Formosa 1209 | Margin % | 32.71% | 0% | 0% | 32.71% | 32.67% | 81.18% | 0%
20.10.016 | Ventura Canyon 8421 | Billing | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 6000 | 0 |  | 3102 | 2898
20.10.016 | Ventura Canyon 8421 | Cost | 30800 | 0 | 0 | 30800 | 30948 | 2133 | 148 | 6.89%
20.10.016 | Ventura Canyon 8421 | Margin | 14200 | 0 | 0 | 14200 | 14053 | 3867 | -147
20.10.016 | Ventura Canyon 8421 | Margin % | 31.56% | 0% | 0% | 31.56% | 31.23% | 64.45% | 0%
20.10.017 | Vista 1322 | Billing | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 6000 | 0 |  | 5963 | 37
20.10.017 | Vista 1322 | Cost | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 3382 | 2017 | 82 | 59.63%
20.10.017 | Vista 1322 | Margin | 6700 | 0 | 0 | 6700 | 6618 | 3983 | -82
20.10.017 | Vista 1322 | Margin % | 67% | 0% | 0% | 67% | 66.18% | 66.39% | 0%
20.20.001 | Sylmar 252 | Billing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
20.20.001 | Sylmar 252 | Cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 25787 | 25555 | 25787 | 99.1%
20.20.001 | Sylmar 252 | Margin | 0 | 0 | 0 | 0 | -25787 | -25555 | -25787
20.20.001 | Sylmar 252 | Margin % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
20.20.002 | Coronado 230 | Billing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
20.20.002 | Coronado 230 | Cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 9222 | 4222 | 9222 | 45.78%
20.20.002 | Coronado 230 | Margin | 0 | 0 | 0 | 0 | -9222 | -4222 | -9222
20.20.002 | Coronado 230 | Margin % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
20.20.003 | Edgemont 1234 | Billing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
20.20.003 | Edgemont 1234 | Cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 5480 | 5480 | 5480 | 100%
20.20.003 | Edgemont 1234 | Margin | 0 | 0 | 0 | 0 | -5480 | -5480 | -5480
20.20.003 | Edgemont 1234 | Margin % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
20.20.004 | Vernon 2417-2427 | Billing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
20.20.004 | Vernon 2417-2427 | Cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 7204 | 5785 | 7204 | 80.3%
20.20.004 | Vernon 2417-2427 | Margin | 0 | 0 | 0 | 0 | -7204 | -5785 | -7204
20.20.004 | Vernon 2417-2427 | Margin % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
20.50.001 | Vermont 16935 | Billing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
20.50.001 | Vermont 16935 | Cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 618 | 720 | 85.84%
20.50.001 | Vermont 16935 | Margin | 0 | 0 | 0 | 0 | -720 | -618 | -720
20.50.001 | Vermont 16935 | Margin % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
20.50.002 | Avenida Oriente 4924 | Billing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
20.50.002 | Avenida Oriente 4924 | Cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 5910 | 4858 | 5910 | 82.2%
20.50.002 | Avenida Oriente 4924 | Margin | 0 | 0 | 0 | 0 | -5910 | -4858 | -5910
20.50.002 | Avenida Oriente 4924 | Margin % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
20.50.003 | Apperson 7766 | Billing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
20.50.003 | Apperson 7766 | Cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 | 812 | 812 | 100%
20.50.003 | Apperson 7766 | Margin | 0 | 0 | 0 | 0 | -812 | -812 | -812
20.50.003 | Apperson 7766 | Margin % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
20.50.004 | Cabanas 9901 | Billing | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 1800 |  | 1800 | 0
20.50.004 | Cabanas 9901 | Cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 3966 | 3966 | 3966 | 100%
20.50.004 | Cabanas 9901 | Margin | 0 | 0 | 0 | 0 | -2165 | -2165 | -2165
20.50.004 | Cabanas 9901 | Margin % | 0% | 0% | 0% | 0% | -120.3% | -120.3% | -120.3%
20.60.001 | Laurel Canyon 6735-6739 | Billing | 22500 | 0 | 0 | 22500 | 24000 | 24000 | 1500 |  | 24000 | 0
20.60.001 | Laurel Canyon 6735-6739 | Cost | 7300 | 0 | 0 | 7300 | 14725 | 14725 | 7425 | 100%
20.60.001 | Laurel Canyon 6735-6739 | Margin | 15200 | 0 | 0 | 15200 | 9276 | 9276 | -5924
20.60.001 | Laurel Canyon 6735-6739 | Margin % | 67.56% | 0% | 0% | 67.56% | 38.65% | 38.65% | -395%
21.60.001 | Burbank 11903 | Billing | 22500 | 0 | 0 | 22500 | 22500 | 6500 | 0 |  | 365 | 6135
21.60.001 | Burbank 11903 | Cost | 11340 | 0 | 0 | 11340 | 11340 | 184 | 0 | 1.62%
21.60.001 | Burbank 11903 | Margin | 11160 | 0 | 0 | 11160 | 11160 | 6316 | 0
21.60.001 | Burbank 11903 | Margin % | 49.6% | 0% | 0% | 49.6% | 49.6% | 97.17% | 0%
21.80.001 | Jersey 17121 | Billing | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 |  | 1004 | -1004
21.80.001 | Jersey 17121 | Cost | 1045 | 0 | 0 | 1045 | 1799 | 1204 | 754 | 66.93%
21.80.001 | Jersey 17121 | Margin | 455 | 0 | 0 | 455 | -299 | -1204 | -754
21.80.001 | Jersey 17121 | Margin % | 30.33% | 0% | 0% | 30.33% | -19.95% | 0% | 0%
21.80.002 | Sheldon 11218 | Billing | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |  | 1340 | -1340
21.80.002 | Sheldon 11218 | Cost | 1675 | 0 | 0 | 1675 | 1994 | 1069 | 319 | 53.61%
21.80.002 | Sheldon 11218 | Margin | 825 | 0 | 0 | 825 | 506 | -1069 | -319
21.80.002 | Sheldon 11218 | Margin % | 33% | 0% | 0% | 33% | 20.25% | 0% | 0%
21.80.003 | Zeiler 8873 | Billing | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 |  | 342 | -342
21.80.003 | Zeiler 8873 | Cost | 630 | 0 | 0 | 630 | 729 | 249 | 99 | 34.16%
21.80.003 | Zeiler 8873 | Margin | 370 | 0 | 0 | 370 | 271 | -249 | -99
21.80.003 | Zeiler 8873 | Margin % | 37% | 0% | 0% | 37% | 27.1% | 0% | 0%
Total | Total | Revenue | 5608189 | 37895 | 0 | 5646085 | 5838406 | 2889823 | 192322 |  | 2585519 | 312355
Total | Total | Cost | 3359763 | 37915 | 0 | 3397678 | 4331997 | 2112387 | 934319 | 48.76%
Total | Total | Margin | 2248426 | -20 | 0 | 2248406 | 1506409 | 777437 | -741997
Total | Total | Margin % | 40.09% | -0.05% | 0% | 39.82% | 25.8% | 26.9% | -14.02%